Area Riservata Tour Operator — Coppa del Mondo Biathlon Antholz/Anterselva

Piano di consegna per step — Stagione 2026/2027

Versione 2.0 — 11 agosto 2026 (avvio sviluppo: 1 settembre 2026)

1. Obiettivo e vincoli

Richiesta del cliente: consegna dell'intera area riservata entro l'anno solare 2026, preferibilmente con tutte le funzioni disponibili entro il 20 settembre 2026.

Data di avvio lavori confermata: 1 settembre 2026 (martedì).

Finestra fino al 20 settembre 2026: 3 settimane lavorative effettive (14 giornate utili).

Vendita/gestione reale per le gare di gennaio 2027: l'area deve essere pienamente operativa entro fine novembre 2026, con le opzioni aperte entro settembre.

Prerequisito bloccante: contratto API v1 con il team del gestionale .NET (SSO, anagrafiche, disponibilità, conversioni, emissione titoli) congelato entro il 28 agosto 2026, quindi prima dell'avvio.

2. Valutazione: tutto entro il 20 settembre?

Con avvio il 1° settembre, le settimane disponibili fino al 20 settembre sono tre. In quella finestra è realisticamente completabile il blocco fondativo — accessi, ruoli, anagrafiche e l'intero ciclo delle opzioni — che è anche l'unica parte davvero urgente in quella data. Comprimere anche prenotazioni, pagamenti, emissione titoli e reportistica nelle stesse tre settimane non sarebbe sostenibile: sono le funzioni con impatto contabile diretto e richiedono collaudo del Comitato, non solo sviluppo.

Proposta: due piani. Il Piano A porta al 20 settembre il massimo perimetro tecnicamente difendibile (Step 1 e Step 2 completi, più l'anteprima delle prenotazioni). Il Piano B (raccomandato) mantiene lo stesso traguardo del 20 settembre per le opzioni e distribuisce le funzioni successive secondo il calendario operativo reale, chiudendo comunque tutto entro il 2026.

3. Piano A — Massimo perimetro entro il 20 settembre 2026

| Sprint | Periodo | Contenuto | Consegna |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1-8 set | Step 1: SSO/login, ruoli Admin e Utente TO, flag autorizzazione anagrafiche, invio link impostazione email/password, impianto multilingua IT/DE/EN | 8 set — demo |
| S2 | 9-15 set | Step 2a: catalogo gare Antholz, prezzi e settori da API, disponibilità in tempo reale, inserimento opzione con scarico disponibilità | 15 set — demo |
| S3 | 16-20 set | Step 2b: validazione opzioni da Admin, scadenza opzioni, elenco opzioni con invio manuale email di sollecito, PDF Opzione (Richiesta + Conferma) | 20 set — rilascio in esercizio |

Al 20 settembre i Tour Operator possono quindi accedere, essere autorizzati e caricare opzioni, e l'Admin può validarle e sollecitarle: la campagna opzioni è pienamente aperta. Le funzioni restanti proseguono secondo il Piano B a partire dal 21 settembre.

Condizioni di validità:

API v1 complete e in ambiente di test entro il 28 agosto 2026 (prima dell'avvio).

Testi ed elenco anagrafiche TO da autorizzare entro il 4 settembre 2026.

Modelli PDF Opzione nelle tre lingue approvati entro l'11 settembre 2026.

Collaudo del cliente in parallelo agli sprint, con feedback entro 2 giorni lavorativi per demo.

4. Piano B — Completamento entro il 2026 (raccomandato)

Prosecuzione naturale del Piano A: stesse consegne fino al 20 settembre, poi milestone allineate al calendario operativo.

| Milestone | Data | Contenuto | Perché in questa data |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Accessi | 8 set 2026 | Step 1 completo + impianto multilingua | Permette di avviare subito onboarding e reset password dei TO |
| M2 — Opzioni | 20 set 2026 | - Step 2 completo: catalogo, disponibilità, inserimento e validazione opzioni, solleciti manuali, PDF opzione | Le opzioni vanno aperte a settembre: è la funzione più urgente |
| M3 — Prenotazioni | 16 ott 2026 | Step 3: conversioni parziali/totali, prenotazioni dirette da catalogo, nominativi spettatori, posti numerati, sconti 5% e 25%, PDF Bestellformular | Le prenotazioni entrano a regime alla chiusura opzioni (19 ott) |
| M4 — Pagamenti e titoli | 20 nov 2026 | Step 4: registrazione pagamenti, conversione in vendita, emissione biglietti e abbonamenti, annulli | I pagamenti arrivano dopo l'invio delle conferme d'ordine |
| M5 — Report e chiusura | 18 dic 2026 | Step 5: riepilogo unico per settore/tipologia, export Excel, audit log completo, rifinitura DE/EN, collaudo finale | Chiusura entro l'anno, un mese prima delle gare di gennaio 2027 |

5. Sequenza consigliata delle funzioni (ordine di priorità)

| # | Funzione | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autenticazione SSO e gestione ruoli | Nulla è utilizzabile senza accesso profilato |
| 2 | Flag autorizzazione anagrafiche + link email/password | I TO esistono già nel vecchio database ma non conoscono le credenziali |
| 3 | Catalogo gare, prezzi, settori e disponibilità | Base dati per ogni operazione successiva |
| 4 | Inserimento opzione + scarico disponibilità | Prima operazione del ciclo commerciale |
| 5 | Validazione opzioni Admin + PDF opzione | Sblocca l'uso delle opzioni da parte dei TO |
| 6 | Solleciti scadenza (invio manuale Admin) | Evita opzioni dormienti a ridosso della scadenza |
| 7 | Conversione opzione → prenotazione (anche parziale) | Cuore del flusso |
| 8 | Prenotazione diretta da catalogo + posti numerati | Casistica richiesta in seconda riunione |
| 9 | Nominativi spettatori e sconti (5% / 25%) | Necessari per il PDF di conferma corretto |
| 10 | PDF Bestellformular e invio email | Attiva il processo di pagamento |
| 11 | Registrazione pagamento e conversione in vendita | Solo Admin |
| 12 | Emissione titoli e abbinamento/modifica nominativi | Solo Admin per l'emissione, TO per i nominativi |
| 13 | Riepilogo unico e export Excel | Strumento di controllo del Comitato |
| 14 | Audit log e tracciamento modifiche | Trasversale, consolidato in chiusura |

6. Cosa serve dal cliente e dal team .NET

Entro 28 ago: specifica endpoint REST (SSO, anagrafiche TO, calendario/prezzi/settori, disponibilità, conversione opzione→prenotazione, prenotazione→vendita, emissione titoli) e ambiente di test raggiungibile. È il prerequisito per partire il 1° settembre.

Entro 4 set: elenco anagrafiche TO da autorizzare e regole di mappatura con il vecchio database.

Entro 11 set: testi definitivi IT/DE/EN delle email e dei modelli PDF Opzione, con loghi e dati del Comitato.

Entro 30 set: modelli PDF Prenotazione (Bestellformular) e conferma parametri commerciali (data scadenza opzioni, soglie sconto, limite acquisto diretto 10 biglietti).

Referente unico del Comitato per il collaudo, con risposta entro 2 giorni lavorativi per ciascuna demo.

7. Raccomandazione

Con avvio il 1° settembre, la data del 20 settembre resta valida come traguardo per accessi e ciclo opzioni: è ciò che serve realmente in quel momento della stagione. Le funzioni successive (prenotazioni, pagamenti, emissione titoli, reportistica) vengono consegnate fra ottobre e dicembre, sempre in anticipo rispetto al momento in cui il Comitato le utilizza, con chiusura completa entro il 18 dicembre 2026 — quindi entro l'anno, come richiesto, e un mese pieno prima delle gare di gennaio 2027.